|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**TỔNG CỤC THỐNG KÊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 636/QĐ-TCTK | *Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ**

*Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;*

*Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;*

*Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định ban hành phương án điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 2.** GiaoCục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Giá, các đơn vị có liên quan của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện khảo sát theo đúng Phương án quy định.

**Điều 3.** Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3;- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp chỉ đạo);- Lưu: VT, TTDL (10). | **TỔNG CỤC TRƯỞNG*****(Đã ký)*** **Nguyễn Thị Hương** |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ **TỔNG CỤC THỐNG KÊ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHƯƠNG ÁN**

**Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCTK ngày tháng năm 2023*

*của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)*

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT**

**1. Mục đích**

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 (viết tắt là KSMS 2024) là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: (i) thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư; (ii) thu thập thông tin tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng cho giai đoạn 2025-2030 phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia.

**2. Yêu cầu**

- Thực hiện khảo sát đúng các nội dung quy định trong Phương án.

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng khảo sát theo quy định của Luật Thống kê.

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc khảo sát đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

- Kết quả khảo sát phải đáp ứng yêu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước; đảm bảo tính so sánh quốc tế.

**II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ KHẢO SÁT**

**1. Phạm vi khảo sát**

KSMS 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh).

**2. Đối tượng khảo sát**

Đối tượng của KSMS 2024 bao gồm:

- Hộ dân cư (viết gọn là hộ) và các thành viên hộ;

- Các xã có hộ được chọn khảo sát (viết gọn là xã).

**3. Đơn vị khảo sát**

Đơn vị khảo sát trong cuộc khảo sát này là hộ và xã được chọn khảo sát.

Hộ là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi.

Thành viên hộ là những người thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

(1) Cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua.

(2) Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó.

Chủ hộ: Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là người có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề nghiệp của các thành viên khác của hộ. Đa số chủ hộ theo khái niệm trên trùng với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu, nhưng có trường hợp chủ hộ trong cuộc khảo sát này khác với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu.

Trong cuộc khảo sát này, có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ, cụ thể:

(1) Chủ hộ không ăn, ở trong hộ hơn 6 tháng.

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng.

(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu về nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc ở các cơ quan, xí nghiệp trong nước trở về hộ, người từ lực lượng vũ trang trở về, về nghỉ hưu, nghỉ mất sức,...

(4) Học sinh, sinh viên, những người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi.

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ.

Trong cuộc khảo sát này, có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là thành viên của hộ, cụ thể:

(1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ.

(2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.

**III. LOẠI ĐIỀU TRA**

KSMS 2024 là cuộc điều tra mẫu. Mẫu được thiết kế nhằm cung cấp các ước lượng tin cậy về thu nhập, nghèo đa chiều, chi tiêu, chi mua/đổi hàng hóa/dịch vụ tiêu dùng để tính toán quyền số chỉ số giá tiêu dùng và các chỉ tiêu đánh giá mức sống khác.

KSMS 2024 được thiết kế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chọn địa bàn khảo sát

Các địa bàn khảo sát của từng tỉnh, thành phố được chọn từ mẫu chủ. Mẫu chủ được lập từ dàn mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Giai đoạn 2: Chọn hộ khảo sát

Trong mỗi địa bàn được chọn, tiến hành chọn hộ khảo sát theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (viết gọn là Cục TTDL) thực hiện chọn địa bàn khảo sát. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Cục Thống kê) thực hiện rà soát, cập nhật địa bàn, cập nhật danh sách hộ, chọn hộ khảo sát của các địa bàn được chọn theo hướng dẫn.

Cục TTDL phân bổ và gửi danh sách các địa bàn đã chọn theo từng kỳ khảo sát cho Cục Thống kê để rà soát, cập nhật phục vụ việc chọn hộ khảo sát. Danh sách hộ của các địa bàn được chọn phải lưu giữ tại Cục Thống kê và tải lên Trang thông tin điện tử của KSMS 2024 vào ngày 25 tháng trước của tháng khảo sát để thực hiện chọn hộ.

Phương pháp chọn địa bàn khảo sát và chọn hộ khảo sát được quy định chi tiết tại Phụ lục.

**IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT**

**1. Thời điểm khảo sát**

Thời điểm khảo sát là ngày điều tra viên (ĐTV) trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ (đối với các phiếu hộ), nhân trắc viên trực tiếp cân đo các thành viên hộ dưới 16 tuổi và ghi thông tin vào phiếu (đối với nội dung về nhân trắc), đội trưởng phỏng vấn và ghi phiếu tại xã (đối với phiếu xã) trong khoảng thời gian khảo sát được quy định tại Mục 3, Phần IV Phương án này.

**2. Thời kỳ khảo sát**

Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ khảo sát (tham chiếu) là 30 ngày, 3 tháng hoặc 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Thời kỳ khảo sát được quy định cụ thể tại phiếu khảo sát.

**3. Thời gian khảo sát**

KSMS 2024 được tiến hành trong 4 kỳ vào tháng 2, 5, 8 và 11 năm 2024. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 25 ngày (bao gồm cả thời gian di chuyển), bắt đầu vào ngày 01 đến ngày 25.

**4. Phương pháp khảo sát**

KSMS 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn và cân đo trực tiếp. ĐTV, nhân trắc viên và đội trưởng sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI) để thu thập thông tin.

- ĐTV có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ trên CAPI.

- Nhân trắc viên cân đo trực tiếp thành viên dưới 16 tuổi của hộ khảo sát và ghi thông tin vào phần nhân trắc trong phiếu CAPI.

- Đội trưởng đội khảo sát phỏng vấn lãnh đạo xã và người có liên quan, ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn xã trên CAPI.

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, ĐTV, nhân trắc viên và đội trưởng không được sao chép thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu điện tử.

**V. NỘI DUNG, PHIẾU KHẢO SÁT**

**1. Nội dung khảo sát đối với hộ**

Nội dung khảo sát đối với hộ và các thành viên hộ gồm:

- Thông tin định danh của hộ.

- Thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu học, giáo dục, y tế, nhân trắc, việc làm và tiền lương, tiền công.

- Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập và các khoản thu nhập khác của hộ.

- Thông tin về chi tiêu của hộ, gồm: chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, y tế, văn hoá, ... và chi khác.

- Thông tin về điều kiện sống của hộ gồm: Nhà ở, điện, nguồn nước sử dụng, điều kiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền.

- Thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông.

**2. Nội dung khảo sát đối với xã**

Thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống trong phạm vi xã ảnh hưởng đến mức sống của hộ, gồm:

- Tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu: hiện trạng điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, bưu điện và nguồn nước.

- Tình trạng kinh tế: tình hình sản xuất nông nghiệp (đất đai, xu hướng và nguyên nhân tăng giảm sản lượng các cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất như tưới tiêu, khuyến nông); cơ hội việc làm phi nông nghiệp.

- Một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội, môi trường, tín dụng và tiết kiệm.

**3. Phiếu khảo sát**

Cuộc khảo sát sử dụng các loại phiếu khảo sát sau:

- Phiếu số 1A/TN-QSG24-HO: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập và quyền số chỉ số giá tiêu dùng).

- Phiếu số 1B/TNCT24-HO: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập và chi tiêu).

- Phiếu số 1C/QSG24-HO: Phiếu phỏng vấn hộ (quyền số chỉ số giá tiêu dùng).

- Phiếu số 2/KSMS24-XA: Phiếu phỏng vấn xã.

**VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT**

KSMS 2024 sử dụng các danh mục và bảng phân loại thống kê sau:

1. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ cập nhật đến thời điểm rà soát địa bàn mẫu.

2. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

**VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT**

**1. Quy trình xử lý thông tin**

Sau khi hoàn thành việc điền thông tin của hộ khảo sát, xã khảo sát vào phiếu điện tử, ĐTV, nhân trắc viên và đội trưởng thực hiện đồng bộ dữ liệu về hệ thống máy chủ của Tổng cục Thống kê.

Giám sát viên các cấp thực hiện việc giám sát, phúc tra, kiểm tra thông tin, hoàn thiện và nghiệm thu số liệu.

**2. Tổng hợp kết quả khảo sát**

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (viết gọn là Vụ XHMT) chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Giá (viết gọn là Vụ TKG) và các đơn vị liên quan để thiết kế biểu tổng hợp kết quả đầu ra và hướng dẫn cách tính chi tiết cho từng chỉ tiêu tương ứng với biểu và phiếu phỏng vấn.

Cục TTDL chủ trì xây dựng phần mềm, công cụ để tổng hợp các chỉ tiêu theo mẫu biểu.

**VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH[[1]](#footnote-1)**

KSMS 2024 được thực hiện theo kế hoạch sau:

| **STT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực hiện/hoàn thành** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng và hoàn thiện Phương án khảo sát | Tháng 5 - 7/2023 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG, đơn vị liên quan |
| 2 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu khảo sát | Tháng 5 - 12/2023 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 3 | Thiết kế biểu đầu ra và hướng dẫn cách tính | Tháng 12/2023 | Vụ XHMT, Vụ TKG | Cục TTDL |
| 4 | Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ và các tài liệu khác | Tháng 6 - 12/2023 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 5 | Chọn và phân bổ địa bàn khảo sát | Tháng 12/2023 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 6 | Xây dựng các chương trình phần mềm (bao gồm xây dựng yêu cầu về thiết kế bảng hỏi, yêu cầu chức năng của các phần mềm) | Tháng 8/2023-01/2024 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 7 | In tài liệu  | Tháng 01/2024 | Cục TTDL, CTK | Đơn vị liên quan |
| 8 | Tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương và cấp tỉnh | Tháng 01/2024 | Cục TTDL, CTK | Vụ XHMT, Vụ TKG VPTC, đơn vị liên quan |
| 9 | Rà soát và cập nhật địa bàn mẫu, cập nhật bảng kê hộ và chọn hộ khảo sát | Ngày 25 các tháng 1, 4, 7 và 10 năm 2024 | CTK | Cục TTDL |
| 10 | Thu thập thông tin tại địa bàn  | Tháng 2, 5, 8 và 11 năm 2024 | CTK | Cục TTDL, đơn vị liên quan |
| 11 | Kiểm tra, phúc tra, giám sát việc khảo sát tại địa bàn | Hằng kỳ | Cục TTDL, CTK | Vụ XHMT, Vụ TKGVụ PCTT, đơn vị liên quan |
| 12 | Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu | Hằng kỳ | Cục TTDL, CTK | Vụ XHMT, Vụ TKG  |
| 13 | Xử lý số liệu khảo sát | Tháng 3/2024 - 3/2025 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 14 | Tổng hợp kết quả sơ bộ  | Tháng 3, 6, 9, và 12 năm 2024 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 15 | Tổng hợp kết quả chính thức | Tháng 2-3/2025 | Cục TTDL | Vụ XHMT, Vụ TKG |
| 16 | Chuẩn bị công bố kết quả khảo sát | Tháng 4/2025 | Vụ XHMT, Vụ TKG | Cục TTDL |

**IX. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA**

**1. Công tác chuẩn bị**

***a) Chọn, rà soát và cập nhật mẫu khảo sát***

Cục TTDL thực hiện chọn, phân bổ và gửi danh sách các địa bàn mẫu theo từng kỳ khảo sát tới Cục Thống kê.

Cục Thống kê rà soát, cập nhật địa bàn mẫu, cập nhật bảng kê hộ và chọn hộ khảo sát theo hướng dẫn.

***b) Tuyển chọn điều tra viên, nhân trắc viên và đội trưởng***

Cuộc khảo sát có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội, trong đó có các lĩnh vực nhạy cảm nên ĐTV và đội trưởng phải là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê, có kinh nghiệm phỏng vấn khai thác thông tin, thông thạo địa bàn, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và có sức khoẻ. Nhân trắc viên là người có kiến thức về y tế, có phương tiện để thực hiện cân đo và có thể thực hiện việc cân, đo nhân trắc, ưu tiên nhân viên tại trạm y tế xã/phường/thị trấn.

Tại mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có địa bàn khảo sát cần lập 01 đội khảo sát gồm 02 - 05 ĐTV, 01 nhân trắc viên và 01 đội trưởng. Đội trưởng là lãnh đạo hoặc công chức có kinh nghiệm của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (viết gọn là Chi cục Thống kê) hoặc của Cục Thống kê.

ĐTV có trách nhiệm trực tiếp đến các hộ được phân công để thu thập thông tin và điền trực tiếp vào phiếu khảo sát điện tử.

Nhân trắc viên có trách nhiệm trực tiếp đến các hộ được phân công để đo chiều cao, cân nặng của các thành viên hộ dưới 16 tuổi và điền trực tiếp vào phiếu khảo sát điện tử.

Đội trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc khảo sát tại địa bàn được phân công; dự phỏng vấn của ĐTV; kiểm tra, duyệt và nghiệm thu toàn bộ dữ liệu khảo sát do ĐTV, nhân trắc viên thu thập; thu thập thông tin xã và điền vào phiếu điện tử.

***c) Tập huấn nghiệp vụ***

Tổ chức tập huấn hai cấp:

*\* Cấp trung ương*

Tổng cục Thống kê tổ chức các hội nghị tập huấn trong thời gian 03 ngày, trong đó:

- Hội nghị tập huấn phiếu thu nhập - quyền số chỉ số giá tiêu dùng, phiếu thu nhập - chi tiêu. Thời gian: 02 ngày;

- Hội nghị tập huấn phiếu xã, hướng dẫn cài đặt các phần mềm, sử dụng Trang thông tin điện tử của KSMS 2024 và các phiếu điện tử. Thời gian: 01 ngày.

Thành phần tham gia tập huấn gồm:

+ Tổng cục Thống kê: Lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục TTDL;
Vụ XHMT; Vụ TKG; Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê và các đơn vị liên quan khác thuộc Tổng cục Thống kê.

+ Cục Thống kê: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng và công chức của Phòng Thu thập thông tin thống kê; lãnh đạo phòng và công chức của Phòng Thống kê Xã hội; lãnh đạo phòng và công chức của Phòng Thống kê Kinh tế.

*\* Cấp tỉnh*

Cục Thống kê tổ chức các hội nghị tập huấn trong thời gian 03 ngày, trong đó:

- Hội nghị tập huấn phiếu thu nhập - quyền số chỉ số giá tiêu dùng, phiếu thu nhập - chi tiêu. Thời gian: 02 ngày;

- Hội nghị tập huấn phiếu xã, hướng dẫn cài đặt các phần mềm, sử dụng Trang thông tin điện tử của KSMS 2024 và các phiếu điện tử. Thời gian: 01 ngày.

Thành phần tham gia tập huấn là lực lượng tham gia khảo sát ở địa phương, gồm: Giám sát viên, lãnh đạo Chi cục Thống kê có địa bàn khảo sát, đội trưởng, nhân trắc viên và ĐTV.

Nội dung tập huấn gồm: Quán triệt Phương án khảo sát, kế hoạch thực hiện tại địa phương, hướng dẫn chọn hộ, kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật phỏng vấn, kỹ thuật cân nặng và đo chiều cao, cách cài đặt trang thông tin và các phiếu điện tử vào thiết bị thông minh, cách điền thông tin vào các phiếu điện tử, cách đồng bộ dữ liệu, kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu trực tuyến và các chức năng khác liên quan.

Đặc biệt, ở các hội nghị tập huấn cả hai cấp trung ương và cấp tỉnh cần dành thời gian thích hợp để thảo luận những điểm cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện KSMS các năm trước; nâng cao kỹ năng thực hành phỏng vấn và điền phiếu điện tử cũng như xử lý các lỗi thường gặp.

***d) Công tác tuyên truyền***

Tổng cục Thống kê phát hành Thư gửi hộ tham gia khảo sát và giao ĐTV giới thiệu đầy đủ nội dung Thư và chuyển tới hộ để động viên, làm rõ mục đích và lợi ích của cuộc khảo sát nhằm giúp hộ xác định được trách nhiệm và vinh dự, sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin chính xác cho ĐTV và nhân trắc viên.

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (viết gọn là UBND xã) có địa bàn khảo sát tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ được chọn tham gia khảo sát bằng các hình thức thích hợp.

***đ) Tài liệu khảo sát***

Tài liệu khảo sát bao gồm: Thư gửi hộ, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng trang thông tin, sử dụng các phiếu điện tử do Tổng cục Thống kê biên soạn. Cục Thống kê chủ động in và phân phối tại địa phương bảo đảm đủ, đúng thời gian quy định.

***e) Chương trình phần mềm***

Chương trình phần mềm sử dụng trong khảo sát bao gồm: Chương trình phần mềm phục vụ rà soát và cập nhật đơn vị khảo sát; chương trình chọn mẫu đơn vị khảo sát; chương trình khảo sát trên CAPI; các chương trình quản lý giám sát, kiểm tra và duyệt phiếu điện tử, chương trình tổng hợp kết quả khảo sát...

**2. Thu thập thông tin**

Cục Thống kê thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn khảo sát của 4 kỳ vào tháng 2, 5, 8 và 11 năm 2024.

Tại mỗi xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát, đội trưởng báo cáo và thống nhất với UBND xã, phường, thị trấn kế hoạch tổ chức thu thập thông tin tại địa phương. Sau khi thống nhất, đội trưởng và cán bộ thôn, ấp, bản, tổ dân phố thông báo kế hoạch phỏng vấn đến hộ để chủ hộ và các thành viên có liên quan trong hộ chủ động sắp xếp công việc, có mặt ở nhà tiếp ĐTV, nhân trắc viên. Kế hoạch phỏng vấn phải thông báo trước thời điểm ĐTV, nhân trắc viên đến phỏng vấn, cân nặng và đo chiều cao khoảng 3-5 ngày.

Đội trưởng lập bảng phân công khối lượng công việc cho từng ĐTV, nhân trắc viên và báo cáo Cục Thống kê để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa bàn.

Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng bố trí, ĐTV phải trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, không sử dụng bất kỳ một tài liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp.

Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng bố trí, nhân trắc viên phải trực tiếp gặp các thành viên dưới 16 tuổi của hộ để cân nặng và đo chiều cao, không sử dụng bất kỳ một tài liệu sẵn có nào để lấy thông tin nhân trắc.

ĐTV và nhân trắc viên phải tuân thủ quy trình phỏng vấn hộ được quy định trong Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ KSMS 2024.

Quy định từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn thiện phiếu được nghiệm thu, mỗi ĐTV hoàn thành 01 hộ trong 2,5 ngày đối với phiếu 1A/TN-QSG24-HO, 02 ngày đối với phiếu 1B/TNCT24-HO, 1,5 ngày đối với phiếu 1C/QSG24-HO; mỗi nhân trắc viên hoàn thành 01 địa bàn trong 05 ngày; mỗi đội trưởng hoàn thành 1 phiếu xã trong 02 ngày.

**3. Công tác kiểm tra, giám sát**

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc khảo sát, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc khảo sát.

Cục TTDL chịu trách nhiệm xây dựng trình Lãnh đạo Tổng cục và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tổng cục Thống kê đối với KSMS 2024. Lực lượng giám sát, kiểm tra bao gồm lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục TTDL, Vụ XHMT, Vụ TKG, Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan.

Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê đối với KSMS 2024 tại địa phương. Lực lượng kiểm tra, giám sát ở địa phương là lãnh đạo, công chức Phòng Thu thập thông tin thống kê, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thống kê kinh tế và các phòng liên quan khác.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức và thực hiện các quy trình khảo sát, quy trình cân đo, thực hiện quy định đến phỏng vấn đúng hộ, cân đo đúng đối tượng đã phân công cho ĐTV và nhân trắc viên, cách phỏng vấn, kỹ thuật cân đo và điền phiếu điện tử của ĐTV và nhân trắc viên, việc chấp hành các thủ tục hành chính.

Đội trưởng chịu trách nhiệm dự phỏng vấn của ĐTV, dự cân đo của nhân trắc viên để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, việc thu thập, việc cân đo và điền thông tin vào phiếu khảo sát điện tử; kiểm tra tất cả phiếu khảo sát đã hoàn thành của đội; hỗ trợ ĐTV, nhân trắc viên về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng liên quan đến các phiếu điện tử.

Giám sát viên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện khảo sát của các đội khảo sát theo đúng kế hoạch, kiểm tra thông tin của các hộ khảo sát đã được đội trưởng xác nhận hoàn thành, hỗ trợ ĐTV, nhân trắc viên và đội trưởng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng liên quan đến các phiếu điện tử.

Giám sát viên cấp trung ương kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện khảo sát của các Cục Thống kê theo đúng kế hoạch, kiểm tra thông tin của các hộ khảo sát đã được giám sát viên cấp tỉnh xác nhận nghiệm thu hoặc đội trưởng đội khảo sát xác nhận hoàn thành, hỗ trợ ĐTV, nhân trắc viên, đội trưởng và giám sát viên cấp tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng liên quan đến các phiếu điện tử và Trang thông tin của KSMS 2024.

**4. Công tác phúc tra**

Cục Thống kê chọn ngẫu nhiên 10% số hộ đã phỏng vấn để thực hiện phúc tra theo phiếu Phúc tra hộ (Phiếu số 3/KSMS24-PT) trên CAPI nhằm đánh giá chất lượng cuộc khảo sát. Để bảo đảm chất lượng của phúc tra, Cục Thống kê cần lựa chọn người có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các phiếu điện tử KSMS 2024, có trách nhiệm cao trực tiếp tới hộ được chọn để phúc tra. Khi thực hiện phúc tra, phúc tra viên tuyệt đối không để lộ thông tin của hộ được chọn phúc tra.

**5. Nghiệm thu, xử lý thông tin và công bố kết quả**

***a) Nghiệm thu phiếu khảo sát***

- Cục TTDL chủ trì nghiệm thu dữ liệu khảo sát hằng kỳ trên phạm vi cả nước.

- Cục Thống kê chủ trì nghiệm thu dữ liệu khảo sát hằng kỳ trên phạm vi tỉnh.

Quy trình nghiệm thu như sau:

(1) Đội trưởng nghiệm thu và xác nhận từng phiếu khảo sát điện tử đã hoàn thành của các ĐTV, nhân trắc viên trong đội.

(2) Giám sát viên cấp tỉnh kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu khảo sát của tất cả các địa bàn khảo sát trên Trang thông tin điện tử KSMS 2024.

(3) Giám sát viên cấp trung ương kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu khảo sát cấp tỉnh.

***b) Xử lý thông tin***

Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ XHMT, Vụ TKG và Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khảo sát phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát; thực hiện tính quyền số và tổng hợp kết quả đầu ra theo yêu cầu.

***c) Công bố kết quả khảo sát***

Kết quả KSMS 2024 được công bố vào tháng 4/2025.

**6. Tổ chức thực hiện**

***a) Cục TTDL*:** Chủ trì, phối hợp với Vụ XHMT, Vụ TKG và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai KSMS 2024 gồm: Xây dựng phương án khảo sát; phiếu khảo sát; thiết kế và chọn mẫu; xây dựng các chương trình phần mềm (bao gồm việc yêu cầu xây dựng chương trình và kiểm thử phần mềm); biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát và hướng dẫn sử dụng phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu dữ liệu khảo sát; tính quyền số suy rộng; thiết kế mẫu biểu sử dụng chung và tổng hợp kết quả khảo sát;...

***b) Vụ XHMT*:** Chủ trì, phối hợp với Vụ TKG xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và chuẩn bị công bố kết quả khảo sát. Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phương án, phiếu khảo sát; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

***c) Vụ TKG:*** Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phương án, phiếu khảo sát; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; phối hợp với Vụ XHMT xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và chuẩn bị công bố kết quả khảo sát.

***d) Vụ Kế hoạch tài chính:***Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL, Vụ XHMT, Vụ TKG dự trù kinh phí khảo sát; hướng dẫn sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí khảo sát.

***đ) Văn phòng Tổng cục Thống kê:***Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả khảo sát.

***e) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê*:** Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra cuộc khảo sát theo kế hoạch được phê duyệt.

***g) Cục Thống kê:***Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh từ khâu rà soát, cập nhật đơn vị khảo sát; tuyển chọn; tập huấn cho ĐTV, nhân trắc viên và GSV; thu thập thông tin; giám sát, kiểm tra; phúc tra; nghiệm thu phiếu khảo sát...

**X. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO ĐIỀU TRA**

Kinh phí KSMS 2024 do Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho các hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.

Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều tra theo đúng quy định của văn bản hiện hành.

Trong phạm vi dự toán được giao, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc KSMS 2024 theo đúng nội dung của Phương án điều tra, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và các chế độ tài chính hiện hành.

Các điều kiện vật chất khác: Sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành thống kê./.

**PHỤ LỤC**

**Chọn mẫu KSMS 2024 và quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2024**

KSMS 2024 là cuộc điều tra mẫu được thiết kế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, cỡ mẫu gồm 72 054 hộ. Trong đó, 37 596 hộ để thu thập thông tin về thu nhập, nghèo đa chiều và chi mua/đổi hàng hóa/dịch vụ tiêu dùng để tính toán quyền số chỉ số giá tiêu dùng (viết gọn là hộ thu nhập và quyền số chỉ số giá tiêu dùng); 9 399 hộ được thu thập thông tin về thu nhập, nghèo đa chiều và chi tiêu (viết gọn là hộ thu nhập chi tiêu); và 25 059 hộ thu thập thông tin về chi mua/đổi hàng hóa/dịch vụ tiêu dùng để tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng (viết gọn là hộ quyền số chỉ số giá tiêu dùng). Hộ khảo sát được chọn từ 4 177 địa bàn của Mẫu chủ 2019 theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Mẫu của KSMS 2024 gồm 2 nhóm mẫu, cụ thể như sau:

- Nhóm mẫu 1: Gồm 46 995 hộ dân cư được chọn từ 3133 địa bàn của Khảo sát mức sống dân cư 2024, gồm 2 phần:

+ Phần 1- Có 37 596 hộ thu nhập và quyền số chỉ số giá tiêu dùng.

+ Phần 2- Có 9 399 hộ thu nhập chi tiêu.

- Nhóm mẫu 2: Gồm 25 059 hộ quyền số chỉ số giá tiêu dùng, gồm 2 phần:

+ Phần 1- Có 9 399 hộ quyền số chỉ số giá tiêu dùng được chọn trong 3 133 địa bàn của Khảo sát mức sống dân cư 2024, mỗi địa bàn chọn 3 hộ ngoài các hộ đã được chọn cho Mẫu 1.

+ Phần 2- Có 15 660 hộ quyền số chỉ số giá tiêu dùng được chọn trong 1 044 địa bàn (ngoài mẫu Khảo sát mức sống dân cư 2024) từ Mẫu chủ 2019, mỗi địa bàn chọn 15 hộ.

Mẫu khảo sát được thiết kế theo 2 giai đoạn:

*- Giai đoạn 1. Chọn địa bàn khảo sát*

Chọn 4 177 địa bàn khảo sát, cụ thể như sau:

+ Mẫu 1: Chọn 3 133 địa bàn, trong đó chia làm 4 nhóm:

1. Nhóm 1 gồm 25% địa bàn được chọn lại từ các địa bàn đã được khảo sát chỉ trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2022;
2. Nhóm 2 gồm 25% địa bàn được chọn lại từ các địa bàn đã được khảo sát cả trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 và 2023;
3. Nhóm 3 gồm 25% địa bàn được chọn lại từ các địa bàn đã được khảo sát chỉ trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2023;
4. Nhóm 4 gồm 25% được chọn mới từ mẫu chủ.

+ Mẫu 2: Chọn 1 044 địa bàn từ Mẫu chủ 2019, không trùng địa bàn của Khảo sát mức sống dân cư 2024 .

*- Giai đoạn 2. Chọn hộ khảo sát*

* Đối với địa bàn được chọn lại từ KSMS 2022, 2023: Chọn tất cả các hộ đã được khảo sát tương ứng với 3 nhóm mẫu (1), (2) và (3). Đối với trường hợp các hộ đã khảo sát không đủ 15 hộ một địa bàn thì chọn hộ bổ sung, thay thế theo nguyên tắc ngẫu nhiên hệ thống được hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ KSMS 2024.
* Đối với địa bàn được chọn mới: Chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của địa bàn được chọn (sau khi đã được cập nhật) theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Từ 20 hộ được chọn này, chọn 15 hộ chính thức (gồm: 12 hộ thu nhập và quyền số chỉ số giá tiêu dùng và 3 hộ thu nhập chi tiêu) và 5 hộ dự phòng, chi tiết về chọn mẫu được đề cập trong Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ KSMS 2024.
* Đối với địa bàn thuộc Mẫu 2 Phần 1: Mỗi địa bàn chọn 3 hộ theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống ngoài các hộ đã được chọn cho Mẫu 1.
* Đối với địa bàn thuộc Mẫu 2 Phần 2: Chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của 1 044 địa bàn được chọn (sau khi đã được cập nhật) theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Từ 20 hộ được chọn này, chọn 15 hộ chính thức và 5 hộ dự phòng.

Địa bàn và mẫu khảo sát được phân bổ cho 4 kỳ để tổ chức thu thập số liệu vào các tháng 2, 5, 8 và 11 năm 2024, cụ thể ở cấp độ toàn quốc như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời giankhảo sát | Số địa bàn | Số hộ |
| Tổng số | Mẫu 1 | Mẫu 2 |
| Phần 1 | Phần 2 | Phần 1 | Phần 2 |
| **Tổng số***Chia ra:*Kỳ 1: Tháng 2/2024 | **4 177**1 306 | **72 054**24 291 | **37 596**9 408 | **9 399**2 352 | **9 399**2 352 | **15 660**7 830 |
| Kỳ 2: Tháng 5/2024 | 783 | 11 745 | 9 396 | 2 349 | 2 349 |  |
| Kỳ 3: Tháng 8/2024 | 1 305 | 24 273 | 9 396 | 2 349 | 2 349 | 7 830 |
| Kỳ 4: Tháng 11/2024 | 783 | 11 745 | 9 396 | 2 349 | 2 349 |  |

Quy mô mẫu theo thành thị, nông thôn các tỉnh/TP và các loại mẫu cụ thể như sau:

|   | Thành thị | Nông thôn | Chung cả nước |
| --- | --- | --- | --- |
| Số hộ theo từng loại phiếu | Chung các loại mẫu | Số hộ theo từng loại phiếu | Chung các loại mẫu | Số hộ theo từng loại phiếu | Chung các loại mẫu |
| Hộ TN-CT | Hộ TN và QS chỉ số giá TD | Hộ QS chỉ số giá TD | Hộ TN-CT | Hộ TN và QS chỉ số giá TD | Hộ QS chỉ số giá TD | Hộ TN-CT | Hộ TN và QS chỉ số giá TD | Hộ QS chỉ số giá TD |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  **Chung cả nước** | **2 826** | **11 304** | **8 076** | **22 206** | **6 573** | **26 292** | **16 983** | **49 848** | **9 399** | **37 596** | **25 059** | **72 054** |
| **Tỉnh/Thành Phố** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1-Thành phố Hà Nội | 198 | 792 | 423 | 1 413 | 222 | 888 | 492 | 1 602 | 420 | 1 680 | 915 | 3 015 |
|  2-Tỉnh Hà Giang | 21 | 84 | 81 | 186 | 84 | 336 | 294 | 714 | 105 | 420 | 375 | 900 |
|  4-Tỉnh Cao Bằng | 27 | 108 | 72 | 207 | 75 | 300 | 195 | 570 | 102 | 408 | 267 | 777 |
|  6-Tỉnh Bắc Kạn | 18 | 72 | 48 | 138 | 84 | 336 | 159 | 579 | 102 | 408 | 207 | 717 |
|  8-Tỉnh Tuyên Quang | 18 | 72 | 48 | 138 | 96 | 384 | 276 | 756 | 114 | 456 | 324 | 894 |
|  10-Tỉnh Lào Cai | 27 | 108 | 102 | 237 | 75 | 300 | 285 | 660 | 102 | 408 | 387 | 897 |
|  11-Tỉnh Điện Biên | 21 | 84 | 96 | 201 | 81 | 324 | 156 | 561 | 102 | 408 | 252 | 762 |
|  12-Tỉnh Lai Châu | 24 | 96 | 54 | 174 | 78 | 312 | 153 | 543 | 102 | 408 | 207 | 717 |
|  14-Tỉnh Sơn La | 24 | 96 | 84 | 204 | 102 | 408 | 372 | 882 | 126 | 504 | 456 | 1 086 |
|  15-Tỉnh Yên Bái | 27 | 108 | 87 | 222 | 87 | 348 | 222 | 657 | 114 | 456 | 309 | 879 |
|  17-Tỉnh Hoà Bình | 21 | 84 | 66 | 171 | 93 | 372 | 288 | 753 | 114 | 456 | 354 | 924 |
|  19-Tỉnh Thái Nguyên | 45 | 180 | 105 | 330 | 102 | 408 | 267 | 777 | 147 | 588 | 372 | 1 107 |
|  20-Tỉnh Lạng Sơn | 24 | 96 | 84 | 204 | 84 | 336 | 264 | 684 | 108 | 432 | 348 | 888 |
|  22-Tỉnh Quảng Ninh | 87 | 348 | 222 | 657 | 60 | 240 | 135 | 435 | 147 | 588 | 357 | 1 092 |
|  24-Tỉnh Bắc Giang | 21 | 84 | 51 | 156 | 147 | 588 | 387 | 1 122 | 168 | 672 | 438 | 1 278 |
|  25-Tỉnh Phú Thọ | 30 | 120 | 75 | 225 | 126 | 504 | 351 | 981 | 156 | 624 | 426 | 1 206 |
|  26-Tỉnh Vĩnh Phúc | 36 | 144 | 111 | 291 | 99 | 396 | 279 | 774 | 135 | 540 | 390 | 1 065 |
|  27-Tỉnh Bắc Ninh | 39 | 156 | 114 | 309 | 99 | 396 | 249 | 744 | 138 | 552 | 363 | 1 053 |
|  30-Tỉnh Hải Dương | 39 | 156 | 99 | 294 | 144 | 576 | 309 | 1 029 | 183 | 732 | 408 | 1 323 |
|  31-Thành phố Hải Phòng | 87 | 348 | 342 | 777 | 99 | 396 | 174 | 669 | 186 | 744 | 516 | 1 446 |
|  33-Tỉnh Hưng Yên | 18 | 72 | 33 | 123 | 129 | 516 | 309 | 954 | 147 | 588 | 342 | 1 077 |
|  34-Tỉnh Thái Bình | 18 | 72 | 48 | 138 | 171 | 684 | 351 | 1 206 | 189 | 756 | 399 | 1 344 |
|  35-Tỉnh Hà Nam | 15 | 60 | 30 | 105 | 108 | 432 | 213 | 753 | 123 | 492 | 243 | 858 |
|  36-Tỉnh Nam Định | 36 | 144 | 96 | 276 | 159 | 636 | 354 | 1 149 | 195 | 780 | 450 | 1 425 |
|  37-Tỉnh Ninh Bình | 27 | 108 | 72 | 207 | 102 | 408 | 267 | 777 | 129 | 516 | 339 | 984 |
|  38-Tỉnh Thanh Hóa | 36 | 144 | 111 | 291 | 210 | 840 | 390 | 1 440 | 246 | 984 | 501 | 1 731 |
|  40-Tỉnh Nghệ An | 36 | 144 | 96 | 276 | 189 | 756 | 429 | 1 374 | 225 | 900 | 525 | 1 650 |
|  42-Tỉnh Hà Tĩnh | 27 | 108 | 57 | 192 | 123 | 492 | 318 | 933 | 150 | 600 | 375 | 1 125 |
|  44-Tỉnh Quảng Bình | 27 | 108 | 87 | 222 | 93 | 372 | 213 | 678 | 120 | 480 | 300 | 900 |
|  45-Tỉnh Quảng Trị | 30 | 120 | 90 | 240 | 72 | 288 | 207 | 567 | 102 | 408 | 297 | 807 |
|  46-Tỉnh Thừa Thiên Huế | 57 | 228 | 207 | 492 | 78 | 312 | 228 | 618 | 135 | 540 | 435 | 1 110 |
|  48-Thành phố Đà Nẵng | 108 | 432 | 228 | 768 | 15 | 60 | 45 | 120 | 123 | 492 | 273 | 888 |
|  49-Tỉnh Quảng Nam | 39 | 156 | 99 | 294 | 120 | 480 | 345 | 945 | 159 | 636 | 444 | 1 239 |
|  51-Tỉnh Quảng Ngãi | 24 | 96 | 69 | 189 | 123 | 492 | 333 | 948 | 147 | 588 | 402 | 1 137 |
|  52-Tỉnh Bình Định | 51 | 204 | 141 | 396 | 111 | 444 | 306 | 861 | 162 | 648 | 447 | 1 257 |
|  54-Tỉnh Phú Yên | 33 | 132 | 93 | 258 | 90 | 360 | 270 | 720 | 123 | 492 | 363 | 978 |
|  56-Tỉnh Khánh Hòa | 57 | 228 | 192 | 477 | 81 | 324 | 201 | 606 | 138 | 552 | 393 | 1 083 |
|  58-Tỉnh Ninh Thuận | 39 | 156 | 144 | 339 | 63 | 252 | 213 | 528 | 102 | 408 | 357 | 867 |
|  60-Tỉnh Bình Thuận | 54 | 216 | 174 | 444 | 81 | 324 | 261 | 666 | 135 | 540 | 435 | 1 110 |
|  62-Tỉnh Kon Tum | 33 | 132 | 123 | 288 | 69 | 276 | 219 | 564 | 102 | 408 | 342 | 852 |
|  64-Tỉnh Gia Lai | 45 | 180 | 150 | 375 | 96 | 384 | 261 | 741 | 141 | 564 | 411 | 1 116 |
|  66-Tỉnh Đắk Lắk | 48 | 192 | 108 | 348 | 117 | 468 | 162 | 747 | 165 | 660 | 270 | 1 095 |
|  67-Tỉnh Đắk Nông | 15 | 60 | 135 | 210 | 87 | 348 | 117 | 552 | 102 | 408 | 252 | 762 |
|  68-Tỉnh Lâm Đồng | 57 | 228 | 162 | 447 | 84 | 336 | 264 | 684 | 141 | 564 | 426 | 1 131 |
|  70-Tỉnh Bình Phước | 21 | 84 | 51 | 156 | 99 | 396 | 249 | 744 | 120 | 480 | 300 | 900 |
|  72-Tỉnh Tây Ninh | 24 | 96 | 69 | 189 | 111 | 444 | 321 | 876 | 135 | 540 | 390 | 1 065 |
|  74-Tỉnh Bình Dương | 114 | 456 | 309 | 879 | 63 | 252 | 228 | 543 | 177 | 708 | 537 | 1 422 |
|  75-Tỉnh Đồng Nai | 72 | 288 | 222 | 582 | 135 | 540 | 375 | 1 050 | 207 | 828 | 597 | 1 632 |
|  77-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 63 | 252 | 183 | 498 | 69 | 276 | 189 | 534 | 132 | 528 | 372 | 1 032 |
|  79-Thành phố Hồ Chí Minh | 291 | 1 164 | 741 | 2 196 | 60 | 240 | 180 | 480 | 351 | 1 404 | 921 | 2 676 |
|  80-Tỉnh Long An | 27 | 108 | 87 | 222 | 129 | 516 | 354 | 999 | 156 | 624 | 441 | 1 221 |
|  82-Tỉnh Tiền Giang | 24 | 96 | 84 | 204 | 147 | 588 | 372 | 1 107 | 171 | 684 | 456 | 1 311 |
|  83-Tỉnh Bến Tre | 15 | 60 | 45 | 120 | 138 | 552 | 363 | 1 053 | 153 | 612 | 408 | 1 173 |
|  84-Tỉnh Trà Vinh | 21 | 84 | 66 | 171 | 108 | 432 | 318 | 858 | 129 | 516 | 384 | 1 029 |
|  86-Tỉnh Vĩnh Long | 24 | 96 | 69 | 189 | 111 | 444 | 306 | 861 | 135 | 540 | 375 | 1 050 |
|  87-Tỉnh Đồng Tháp | 30 | 120 | 90 | 240 | 138 | 552 | 363 | 1 053 | 168 | 672 | 453 | 1 293 |
|  89-Tỉnh An Giang | 54 | 216 | 159 | 429 | 132 | 528 | 357 | 1 017 | 186 | 744 | 516 | 1 446 |
|  91-Tỉnh Kiên Giang | 45 | 180 | 150 | 375 | 117 | 468 | 357 | 942 | 162 | 648 | 507 | 1 317 |
|  92-Thành phố Cần Thơ | 93 | 372 | 153 | 618 | 45 | 180 | 120 | 345 | 138 | 552 | 273 | 963 |
|  93-Tỉnh Hậu Giang | 30 | 120 | 150 | 300 | 81 | 324 | 126 | 531 | 111 | 444 | 276 | 831 |
|  94-Tỉnh Sóc Trăng | 48 | 192 | 153 | 393 | 96 | 384 | 291 | 771 | 144 | 576 | 444 | 1 164 |
|  95-Tỉnh Bạc Liêu | 33 | 132 | 93 | 258 | 81 | 324 | 246 | 651 | 114 | 456 | 339 | 909 |
|  96-Tỉnh Cà Mau | 33 | 132 | 93 | 258 | 105 | 420 | 285 | 810 | 138 | 552 | 378 | 1 068 |

1. Các chữ viết tắt trong bảng:

VPTC: Văn phòng Tổng cục.

Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch tài chính.

Vụ PCTT: Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

CTK: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. [↑](#footnote-ref-1)